**08.10.2018г. № 36**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БРАТСКИЙ РАЙОН**

**ПОКОСНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА**

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» , ст.53 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006г. № 200-ФЗ, с целью обеспечения пожарной безопасности , предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов и объектов экономики в весенне-летнем периоде 2019 года». На основании решения КЧС и ОПБ МО «Братский район» № 9 от 03.10.2018г, руководствуясь ст. 46 Устава Покоснинского МО :

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

1.Утвердить план подготовки Покоснинского МО к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019г (приложение 1 ).

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене Покоснинского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Покоснинского

муниципального образования

Фортунатова К.Г.

Приложение № 1

к постановлению

№ 36 от 08.10.2018г

П Л А Н

подготовки Покоснинского МО к весенне-летнему

пожароопасному периоду 2019 года .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятий** | **срок**  **выполнения** | **ответственные**  **исполнители** | **примечание** | |
| 1 | Отработать действия ОУ по предупреждению ЧС на территории населенных пунктов при возникновении загораний сухой травянистой растительности. | Март-апрель | Глава МО  ПЧ 123  Тех.работник по ГОЧС Климчик Л.В. |  |
| 2 | Провести заседание КЧС и ОПБ с участием старост, членов Думы по вопросам подготовки к пожароопасному периоду и привлечению местного населения в пожароопасный период. | апрель | Глава МО  Тех.работник по ГОЧС  Климчик Л.В. |  |
| 3 | Обеспечить наличие противопожарных расстояний от строений до лесного массива. Противопожарные расстояния очистить от сухой травы, горючего мусора и опавших листьев.  Обновить минерализованные полосы. | Октябрь-ноябрь 2018г  Апрель 2019г  Октябрь –ноябрь 2018г | Глава МО  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.;  Тех.работник по ГО ЧС Климчик Л.В.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 4 | Подготовить средства пожаротушения к весенне-летнему пожароопасному периоду. Создать резерв ГСМ, пожарных рукавов и пожарного инвентаря. | Март-апрель | Глава МО  Тех.работник по ГОЧС Климчик Л.В.  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.; |  |
| 5 | На территориях населенных пунктов создать и содержать неснижаемый запас воды для целей пожаротушения. | пожаро-опасный период | Глава МО  Директор МУП «Покосное»  Мавричев И.И. |  |
| 6 | В лесах Гослесфонда примыкающих к границам населенных пунктов провести мероприятия по противопожарному обустройству лесов. | Октябрь-ноябрь 2018г.  Май-июнь | Глава МО  Тех.работник по ГО ЧС Климчик Л.В.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 7 | Площадку временного накопления отходов привести в соответствие предъявляемым требованиям, не допустить образование несанкционированных свалок. До начала пожароопасного периода ПВН отходов опахать. | Октябрь 2018г  Май 2019 | Глава МО  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.;  Тех.работник по ГО ЧС Климчик Л.В.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 8 | Организовать и провести проверки готовности пунктов приема и временного размещения населения, а также готовность техники для эвакуации людей при возникновении ЧС. | Март-апрель | Глава МО  Тех.работник по ГОЧС  Климчик Л.В.  ПЧ 123 |  |
| 9 | Обеспечить постоянную готовность систем связи и оповещения, средств оповещения населения при возникновении ЧС, а также постоянный обмен информацией в период высокой пожарной опасности. | постоянно | Глава МО  Тех.работник по ГОЧС  Климчик Л.В. |  |
| 10 | Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к жилым домам и учреждениям социальной сферы, пожарным гидрантам и источникам наружного противопожарного водоснабжения.  Освободить противопожарные разрывы между зданиями от искусственно созданных препятствий. | Октябрь-ноябрь 2018г.  Апрель-май | Глава МО  Директор МУП «Покосное»  Мавричев И.И.  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.;  Тех.работник по ГО ЧС Климчик Л.В.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 11 | Муниципальными правовыми актами утвердить состав и организовать работу патрульной группы на территории поселения. | апрель | Глава МО  Тех.работник по ГОЧС  Климчик Л.В.  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 12 | В период высокой пожарной опасности организовать патрулирование территории населенных пунктов и территории прилегающей к ним. | постоянно | Глава МО  Тех.работник по ГОЧС  Климчик Л.В.  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 13 | Организовать и проводить разъяснительную работу среди населения ,учащихся школ, сотрудников учреждений и организаций о соблюдении мер пожарной безопасности. | постоянно | Глава МО  Тех.работник по ГО ЧС  Климчик Л.В.  Широкова О.Г. –руководитель учебно-консультационного пункта ГОЧС  Руководители учреждений |  |
| 14 | Создать группу профилактики для проведения рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности, очистке территории от сухой травы, горючего мусора, опавших листьев, обновления минерализованных полос, проведения контролируемых отжигов. | Октябрь-ноябрь 2018г    апрель-май 2019г | Глава МО  Тех.работник по ГО ЧС  Климчик Л.В.;  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 15 | Провести мероприятия по очистке территорий бесхозяйных и длительное время не эксплуатируемых приусадебных участков и построек. | Октябрь-ноябрь 2018  апрель-май 2019г | Глава МО  Тех.работник по ГО ЧС  Климчик Л.В.;  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 16 | Утвердить решениями КЧС и ОПБ межведомственные оперативные штабы на период действия ( установления) особого противопожарного режима. | апрель | Глава МО  Секретарь ГОЧС Климчик Л.В. |  |
| 17 | Провести рейды по местам проживания граждан ведущих асоциальный образ жизни, с целью исключения случаев бытовых правонарушений, способствующих возникновению пожаров. | ежеквартально | Глава МО  ПЧ 123  Тех.работник по ГОЧС Климчик Л.В.  Инспектор ОП  Белоусов Н.Н. |  |
| 18 | Организовать безвозмездный доступ населения к площадкам складирования бытовых отходов. | В течении года | Глава МО  Тех.работник по ГО ЧС  Климчик Л.В.; |  |
| 19 | Провести тренировки с учащимися школ, обслуживающим персоналом, сотрудниками учреждений социальной сферы и организаций по действиям при возникновении пожара. | Октябрь-ноябрь 2018г  Март -апрель | Глава МО  ПЧ- 123  Руководители учреждений |  |
| 20 | Обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения к забору воды пожарными автомобилями и иной приспособленной для целей пожаротушения техники. | постоянно | Глава МО  Директор МПУ «Покосное»  Мавричев И.И. |  |
| 21 | Информирование населения о планируемых профилактических мероприятиях, проводимых на территории населенных пунктов.  В период высокой пожарной опасности в лесах, в пределах своих полномочий провести мероприятия по ограничению доступа граждан в леса и въезда в них транспортных средств. | Пожаро-опасный период | Глава МО    Тех.работник по ГОЧС Климчик Л.В.  Лесничий  Филимонов В.Г.  Инспектор ОП  Белоусов Н.Н. |  |
| 22 | Организовать информирование населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах и в лесах. | постоянно | Глава МО  Тех.работник по ГОЧС Климчик Л.В.  Инспектор ОП  Белоусов Н.Н. |  |
| 23 | В бюджете на 2019 г предусмотреть финансовые средства на проведение мероприятий планируемых в осенний период 2019г по подготовке к пожароопасному периоду 2020г. | октябрь | Глава МО |  |

**Подг тех.работник по ГОЧС Климчик Л.В.**