**30 .09.2019г. № 58**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БРАТСКИЙ РАЙОН**

**ПОКОСНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2020 ГОДА.**

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» , ст.53 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006г. № 200-ФЗ, с целью обеспечения пожарной безопасности , предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов и объектов экономики в весенне-летнем периоде 2020 года». На основании решения КЧС и ОПБ МО «Братский район» № 9 от 12.09.2019г, руководствуясь ст. 46 Устава Покоснинского МО :

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

1.Утвердить план подготовки Покоснинского МО к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 г (приложение 1 ).

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене Покоснинского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Покоснинского

муниципального образования

Фортунатова К.Г.

Приложение № 1

к постановлению

№ 58 от 30.09.2019 г

П Л А Н

подготовки Покоснинского МО к весенне-летнему

пожароопасному периоду 2020 года .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятий** | **срок**  **выполнения** | **ответственные**  **исполнители** | **примечание** | |
| 1 | Провести заседание КЧС и ОПБ с участием старост, членов Думы по вопросам подготовки к пожароопасному периоду и привлечению местного населения в пожароопасный период. | октябрь 2019  апрель 2020 | Глава МО  Тех.работник по ГОЧС  Климчик Л.В. |  |
| 2 | Обеспечить наличие противопожарных расстояний от строений до лесного массива. | Октябрь-ноябрь 2019г  май 2020 г | Глава МО  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.;  Тех.работник по ГО ЧС Климчик Л.В.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 3 | Противопожарные расстояния очистить от сухой травы, горючего мусора и опавших листьев.  Обновить минерализованные полосы. | Октябрь 2019 | Глава МО  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.;  Тех.работник по ГО ЧС Климчик Л.В.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 4 | Подготовить средства пожаротушения к весенне-летнему пожароопасному периоду. Создать резерв ГСМ, пожарных рукавов и пожарного инвентаря. | январь-апрель  2020 | Глава МО  Тех.работник по ГОЧС Климчик Л.В.  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.; |  |
| 5 | В лесах Гослесфонда примыкающих к границам населенных пунктов провести мероприятия по противопожарному обустройству лесов. | Октябрь-ноябрь 2019г.  Май-июнь  2020 | Глава МО  Тех.работник по ГО ЧС Климчик Л.В.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 6 | Площадку временного накопления отходов привести в соответствие предъявляемым требованиям, не допустить образование несанкционированных свалок. До начала пожароопасного периода ПВН отходов опахать. | Октябрь  Ноябрь 2019г  Май 2020 | Глава МО  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.;  Тех.работник по ГО ЧС Климчик Л.В.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 7 | Организовать и провести проверки готовности пунктов приема и временного размещения населения, а также готовность техники для эвакуации людей при возникновении ЧС. | Март-апрель  2020 | Глава МО  Тех.работник по ГОЧС  Климчик Л.В.  ПЧ 123 |  |
| 8 | Обеспечить постоянную готовность средств связи и оповещения, постоянный обмен информацией в период высокой пожарной опасности. | постоянно | Глава МО  Тех.работник по ГОЧС  Климчик Л.В. |  |
| 9 | Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к жилым домам и учреждениям социальной сферы, пожарным гидрантам и источникам наружного противопожарного водоснабжения.  Освободить противопожарные разрывы между зданиями от искусственно созданных препятствий. | Октябрь-ноябрь 2019г.  Апрель-май  2020 | Глава МО  И.о.Директор МУП «Покосное»  Ковалевский И.М.  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.;  Тех.работник по ГО ЧС Климчик Л.В.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 10 | В период пожарной опасности организовать патрулирование территории населенных пунктов и территории прилегающей к ним. | В пожароопасный период | Глава МО  Тех.работник по ГОЧС  Климчик Л.В.  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 11 | Организовать и проводить разъяснительную работу среди населения ,учащихся школ, сотрудников учреждений и организаций о соблюдении мер пожарной безопасности. | В пожароопасный период | Глава МО  Тех.работник по ГО ЧС  Климчик Л.В.  Широкова О.Г. –руководитель учебно-консультационного пункта ГОЧС  Руководители учреждений |  |
| 12 | Создать группу профилактики для проведения рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности, очистке территории от сухой травы, горючего мусора, опавших листьев, обновления минерализованных полос, проведения контролируемых отжигов. | Пожароопасный период | Глава МО  Тех.работник по ГО ЧС  Климчик Л.В.;  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 13 | Провести мероприятия по очистке территорий бесхозяйных и длительное время не эксплуатируемых приусадебных участков и построек.  Продолжить работу по сносу ветхих и утративших свое назначение строений в жилом секторе. | Октябрь-ноябрь 2019  апрель-май 2020г  в течении года | Глава МО  Тех.работник по ГО ЧС  Климчик Л.В.;  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 14 | Провести рейды по местам проживания граждан ведущих асоциальный образ жизни, с целью исключения случаев бытовых правонарушений, способствующих возникновению пожаров. | ежеквартально | Глава МО  ПЧ 123  Тех.работник по ГОЧС Климчик Л.В.  Инспектор ОП  Белоусов Н.Н. |  |
| 15 | Провести тренировки с учащимися школ, обслуживающим персоналом, сотрудниками учреждений социальной сферы и организаций по действиям при возникновении пожара. | Октябрь-ноябрь 2019г  Март –апрель  2020 | Глава МО  ПЧ- 123  Руководители учреждений |  |
| 16 | Обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения к забору воды пожарными автомобилями и иной приспособленной для целей пожаротушения техники. | постоянно | Глава МО  И.о.Директор МПУ «Покосное»  Ковалевский И.М. |  |
| 17 | Организовать информирование населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах и в лесах. | постоянно | Глава МО  Тех.работник по ГОЧС Климчик Л.В.  Инспектор ОП  Белоусов Н.Н. |  |
| 18 | В бюджете на 2020 г предусмотреть финансовые средства на проведение мероприятий планируемых в осенний период 2020 г и по подготовке к пожароопасному периоду 2021г. | Сентябрь 2020 | Глава МО |  |
| 19 | Очистить минерализованные полосы вокруг населенных пунктов от мусора и свалок бытовых отходов.  Организовать вывоз мусора. | Октябрь-ноябрь 2019г  Апрель-май  2020 | Глава МО  Тех.работник по ГО ЧС  Климчик Л.В.;  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 20 | Территорию прилегающую к объектам экономики и учреждениям социальной сферы очистить от мусора и свалок. | Октябрь-ноябрь 2019г  Апрель-май  2020 | Глава МО  Тех.работник по ГО ЧС  Климчик Л.В.;  Зав.хоз.частью  Ермилина Н.Н.;  Руководители учреждений |  |
| 21 | Создать патрульную группу и организовать ее работу. | До 01.04.2019г | Глава МО  Тех.работник по ГО ЧС  Климчик Л.В.; |  |
| 22 | Запретить сжигание сухой травы и мусора в границах населенных пунктов. | постоянно | Глава МО  Тех.работник по ГОЧС Климчик Л.В.  Инспектор ОП  Белоусов Н.Н. |  |
| 23 | Обеспечить безопасное проведение профилактических контролируемых противопожарных отжигов. | До наступления пожароопасного периода | Глава МО  Тех.работник по ГО ЧС  Климчик Л.В.;  Лесничий МО  Филимонов В.Г. |  |
| 24 | Провести контрольные проверки состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов. | Октябрь-ноябрь 2019г  Апрель-май  2020 | Глава МО  ПЧ 123  Тех.работник по ГОЧС Климчик Л.В. |  |
| 25 | Размещать на досках объявлений предупреждающую и запрещающую информацию по противопожарной безопасности. | Пожароопасный период | Глава МО  Тех.работник по ГО ЧС  Климчик Л.В.; |  |

**Подг тех.работник по ГОЧС Климчик Л.В.**